## H.plan 2017
HANDLINGPLAN 1.3. 2017 til 30.2.2018 | Mål | Ansvarlig | Start/Slutt | Staus
Gi utale til NSG og faglaga om jordbruksforhandlinger i 2018 | uttalelse | HK | 2018-01-15
Organisere ledermøte med lokallagsledere, i forbindelse med fagdag/årsmøtehelg | 40 styremedlemmer | Mali | 4.4/30.2 | Planlagt
Delta i arbeidgruppe for ny Landbruksmelding for Møre og Romsdal | 2 dagmøter | HK | 4/4/31.12 | OK
Delta i styringsgruppe og arbeidsgruppe " Økt kjøttproduksjon i Møre og Romsdal" | 4 dagmøter | HK | 4/4/31.12 | 2
Delta i styringsgruppe for prosjektet "Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal" | 3 dagmøter | HK | 4/4/31.12 | 1
Delta på møter i regi av faglaga, hvor vi kommer til orde | 4 dagmøter |  | 4.4/30.2 | 3
Rekruttere nye medlemmer | 10 nye medlemmer | Solrunn | 4.4/30.2 | 53
Delta på arrangementer i Regi av Nortura, Felleskjøpet etc og presenter NSG Møre og Romsdal | 4 arrangementer | Hk | 4.4/30.2 | 5
Følge opp kommunene om båndtvang | utvidelse i 5k | Solrunn | 4/4/31.12
Søke om tilskudd til bjeller for de beitelagen som har behov | 150 nye bjeller | Ragnhild | 4.4/30.2 | søkt
Delta på møter om Rovviltforvaltning, hvor vi får uttale oss | 3 møter | Eystein | 4.4/30.2 | 2
Skrive leserinnlegg i avisene, fagblad | et innlegg/styrem | Hilmar | 4.4/30.2 | 2
Oppslag i media, fortrinnsvis positive | 5 oppslag/innslag | Hilmar | 4.4/30.2 | 10
Få NSG sentralt på offensiven, kommer hovedmål | styreverv i NSG | HK |  | pågår
Videreføre samspillmatrisen i styret i Møre og Romsdal |  | HK |  | OK
Gjennomføre gårdsbesøk, fjøsåpninger | 3 | Marianne | 4.4/30.2
Etablerere medisinavtale, avtale må gjøres med hvert enkelt apotek. Apotek 1 er mest aktuelt | 2 avtaler | Marianne | 4.4/30.8 | Nei -.dok
Hjorteforvaltning - avlingsskader, erstatning, engasjere faglaga, Fylkesmannen |  | Eystein | 4.4/30.9 | utgår
Lokallagsmøter om rovvilterstatning, søknadsprosedyre ved Fylkesmannen | 4 møter | Eystein | 4.4/30.10 | 1
Høringsinnspill til revidert Roviltsplan om tidspunkt for høring, midt i lamming |  | Eystein | 4.4/22.9 | ok
aktivitet grilling, Smaksprøver på Dyregod |  | Hilmar | 4.4/7.6 | 3
Arrangere kurs i kadaversøk, gjerne to plasser i fylket | 8 deltakere | Ragnhild |  | 6 deltakere
Arrangere kurs i klipping av sau, 2 kurs. 13.til 15.oktober, 20-22. oktober | 14 deltakere | Solrunn |  | 15 deltakere
Høringsuttalelse til revidert rovviltsplan | uttalelse | Hilmar | 2017-09-22 | ok

## Ledersamling
Ledersamling. Begynner et sted. Volda. Åpen invitasjon, hvis suksess flere plasser i fylket.Lokallagselder og minst en person fra styret.
Kveld.19.30-22. November
Innhold:
Mine viktigst oppgaver som lokallagsleder.
Hvordan kan vi få flere medlemmer
Hvordan holder jeg kontakt med medlemmene?
Hvordan kan lokallagsleder øke engasjementet hos medlemmene?
Min side.
Forslag på aktiviteter
Fortell om ditt lag, et et aktivt lokallag
Sauekontrollen fordeler og ulemper?
Hva kan fylkeslaget bidra med for lokallaget
Formål i NSG
Presentasjon av fylkeslaget
Krav til tillitsvalgte i NSG
Ta vare på tilitsvalgte
Samarbeid mellom lokallag
Ledelse
Kommunikasjon
Beitelag/NSG

## Lokallag
Dialog med lokallagene i 2016 | Ønsker fagtema | Ønsker besøk | Ønsker sammenslåing med annet lag | Aktivitet | Digital kommunikasjon | Annet
0 middel, + bedre, - dårligere enn middel, -
Lokallag
Aure Sau og Geit, Hilmar | x |  | ? | - | - | ikke tifreds med egen aktivitet, kun 7 medlemmer
Blåfjella Sau og Geit; Hilmar | x | x |  | + | + | Jerv og gaupe. Fagtema: Hva gjør bonden hvis besetningen blir angrepet av rovdyr?
Eide Sau og Geit; Mali
Eidsdal og Norddal Sau og Geit, Astrid | - | 0 | + | + | + | Eidsdal/Geiranger
Fræna Sau og Geit, Mali
Geiranger Sau og Geit, Astrid | - | - | + | - | - | har fusjonert med Eidsdal
Gjemnes Sau og Geit, Hilmar | x | x | ? | + | + | Fagmøte om å finne årsaken til uønsket hendelse i bestning
Haram Sau og Geit, Solrunn | Nettbasert | 0 | - | 0 | 0 | Støttemedlemskap med abbonement
Hareid og Ulstein Sau og Geit, Solrunn
Herøy Sau og Geit, Solrunn | x | 0 | - | 0 | 0 | "Dette var greit"
Isfjorden Sau og Geit, Eystein | x |  |  | + | + | Fagmøte på Åndalsnes er bra
Nesset Sau og Geit, Eystein | x |  |  | + | + | Fagmøte på Åndalsnes er bra
Nordre Rauma Sau og Geit, Eystein | x |  |  | + | + | Fagmøte på Åndalsnes er bra
Nordre Vartdal Sau og Geit, Solrunn |  |  |  | - |  | Ønsker å overføre midler til Ørsta Sau og geit. Vil at fylkeslaget bistår med dette.
Rindal Sau og Geit, Hilmar | x | x |  | 0 | + | Ønsker å lage beitebruksplan. Kan fylkeslaget hjelpe med det
Smøla Sau og Geit, Hilmar | x | x |  | 0 | + | Kommunen er treg med å ansette landbruksrådgiver. Kan fylkeslaget hjelpe med det?
Stordal Sau og Geit, Astrid | x | - | + | - | x | leiar ønsker fusjon med ?
Stranda Sau og Geit, Astrid | + | 0 | - | + | +
Sunndal Sau og Geit, Eystein | x | x |  | 0 | + | Fagtema: Ullsortering
Sunnylven Sau og Geit, Astrid | + | 0 | - | + | + | Fagtema: Helse
Surnadal Sau og Geit, Hilmar | x |  |  | + | - | Lite kontakt med Fylkeslaget. Ulik pris på slakt fra store/små besetninger
Sykkylven Sau og Geit, Astrid | + | 0 | - | + | +
Tingvoll Sau og Geit, Eystein | x | x | ? | - | 0
Tresfjord Sau og Geit, Mali
Valldal og Fjørå Sau og Geit, Astrid
Vanylven Sau og Geit, Hilmar | x | x |  | - | 0 | Forebyggende Helse på Sau. Ønsker å samarbeide mer med S&Fj
Verma Sau og Geit, Eystein |  |  |  | 0 | -
Vestnes Sau og Geit, Mali
Vestre Rauma Sau og Geit, Eystein | Nei |  |  | 0 | + | Ikkje berre kjende fra eget lag, men slik som på Åndalsnes
Vistdal Sau og Geit, Eystein | Nei |  |  | 0 | + | Ikkje berre kjende fra eget lag, men slik som på Åndalsnes
Volda Sau og Geit, Solrunn
Ørskog Sau og Gei, Mali
Ørsta Sau og Geit, Hilmar | [5 empty] | Synlig i media

## Samspill
SAMHANDLING M&R SAU OG GEIT - STYRET | Hilmar Kleppe, leder | Eystein Opdøl | Mali Slemmen | Solrunn Hoel | Marianne Eltvik
A= Ansvar, R=Skal rådspørres, I=Skal informeres, U=Utfører
Arbeidsområder
Arrangere årsmøte og fagdag | A
Rovvilt, utvikling, erstatning, |  | A
Geit, avl, utvikling, |  |  |  | A
Gjeterhund | A
Jordbruksforhandlinger | A
Økonomi i sau, herav tilskuddsordninger | A
Økonomi i Geit, herav tilskuddsordninger |  |  |  | A
Referater fra styremøter |  |  | A
Lage oppgaveliste med ansvarlig og tidsfrist | A
Nettside hos NSG, Fylkesside |  |  | A
FB side M&R Sau og Geit |  |  |  | A
Radiobjøller | A
Dyregoddagene |  |  |  |  | A
Saksliste og invitasjon til styremøter | A
Medlemsverving |  |  |  | A
Ny Landbruksmelding | A
Prosjektet " Økt kjøttproduksjon" | A
NSG Vedtekter, lokalt og nasjonalt |  |  |  |  | A
Sende informasjon til lokallagsledere |  |  | A
NSG Min Side |  |  |  |  | A
Lage årsmelding 2016 |  |  | A
Dyrehelse
Synliggjøre næringen
Nettverk
NSG nasjonalt | A
NSG lokallag |  |  | A
Norges Bondelag | A
Norsk Bonde og Smabrukerlag |  |  |  |  | A
Fylkesmannen |  |  |  | A
Landbruk Nordvest |  |  |  | A
Nortura | A
Jeger og fisk i M&R |  | A
Rovviltnemda |  | A
Naturoppsynet |  | A
Følge opp at ting blir gjort som avtalt | A
Korrigere | A
Lokallag
Aure Sau og Geit | A
Blåfjella Sau og Geit | A
Eide Sau og Geit |  |  | A
Eidsdal og Norddal Sau og Geit |  |  |  |  | A
Fræna Sau og Geit |  |  | A
Gjemnes Sau og Geit | A
Haram Sau og Geit |  |  |  | A
Hareid og Ulstein Sau og Geit |  |  |  | A
Herøy Sau og Geit |  |  |  | A
Isfjorden Sau og Geit |  | A
Nesset Sau og Geit |  | A
Nordre Rauma Sau og Geit |  | A
Nordre Vartdal Sau og Geit |  |  |  | A
Rindal Sau og Geit | A
Smøla Sau og Geit | A
Stordal Sau og Geit |  |  |  |  | A
Stranda Sau og Geit |  |  |  |  | A
Sunndal Sau og Geit |  | A
Sunnylven Sau og Geit |  |  |  |  | A
Surnadal Sau og Geit | A
Sykkylven Sau og Geit |  |  |  |  | A
Tingvoll Sau og Geit |  | A
Tresfjord Sau og Geit |  |  | A
Valldal og Fjørå Sau og Geit |  |  |  |  | A
Vanylven Sau og Geit | A
Verma Sau og Geit |  | A
Vestnes Sau og Geit |  |  | A
Vestre Rauma Sau og Geit |  | A
Vistdal Sau og Geit |  | A
Volda Sau og Geit |  |  |  | A
Ørskog Sau og Gei |  |  | A
Ørsta Sau og Geit | A

## Arbeid
Arbeidsoppgave | Mål | Ansvarlig | Tidsfrist
Skrive til FK om deltakelse på FK dagene. Vanskelig for sauebønder midt i lamminga |  | Hilmar | 2016-03-15 | OK
Lage kort møtereferat og Samspillmatrise |  | Mali | 2016-03-15 | OK
Melde nytt styre til Brønnøysund |  | Solrunn | 2016-03-15 | ?
Møte i representaskapet |  | Hilmar | 2016-03-17 | OK
Sende kalenderinviatsjon til styremøter |  | Hilmar | 2016-03-13 | OK
Rette opp styret i NSG sin hjemmeside |  | Mali | 2016-03-15 | OK
Lese seg opp og kome seg ajour på sine resepktive ansvarsområder, ref Samspillmatrise |  | Hver enkelt | 2016-04-01 | ?
Bestille møterom til hos Nortura 1. april |  | Mali | 2016-04-01 | OK
Lage agenda til neste styremøte |  | Hilmar | 2016-03-20 | OK
Gi tilbakemelding på eventuelle endringer på møtereferat og samspillmatrise, innen en uke |  | Hver enkelt | 2016-03-22 | OK
HANDLINGPLAN 1.4. 2016 til 30.2.2017 | Mål | Ansvarlig | Start/Slutt | Staus
Tilby fagmøte til alle lokallag, Forebyggende Sauehelse - Mathilde Solli Eide. Bruk av Sauekontrollen - Animalia/Nortura | 10 fagmøter |  |  | OK
Avtale med fordragsholdere - på fagmøte - få en kort selgende beskrivelse | 2 foredragsholdere | Hilmar | 5.5/30.8 | 50%
Avtale fagmøte med lokallagsledere - tid og sted | 10 fagmøter | Ansvarlig, lokallag | 1.8/30.8 | 5
Lage årsplan for lokallagsgsmøter | Plan frem til årsmøte 2017 | Hilmar | 1.8/10.9 | OK
Legge planen ut på NSG/Facebook |  | Mali | 2016-09-11
Invitere via epost/facebook/Nsg i passende tid før fagmøte |  | Mali | 11.9/30.1.17 | OK
Delta på lokalt fagmøte og fortelle om NSG og NSG Møre og Romsdal | 10 fagmøter | Ansvarlig, lokallag | 11.9/30.1.17 | 5
Holde oversikt over fjøsåpninger, delta på åpning og overbringe hilsen fra NSG Møre og Romsdal | 3 fjøsåpninger | Ansvarlig lokallag | 1.4/30.2.17 | 1
Invitere oss til fjøsbesøk og fortelle om arbeidet i NSG, nasjonalt og på fylkesnivå | 6 fjøsbesøk | Ansvarlig lokallag | 1.4/30.2.17
Kontakte hver enkelt lokallagsleder på telefon, eller møte og snakke med vedkommende. Bruke samtalemal. | 31 lokalagsledere | Ansvarlig lokallag | 20.4/20.6 | 28
Lage samtalemal for telefon med lokallgsleder sammen med styret | mal 1side | Hilmar | 05.04/15.4 | OK
Lage presentasjon av M&R Sau og Geit. Hvorfor være medlem? | 5 powerpoint | Hilmar | 30.04/30.6 | 90%
Delta på arrangementer i Regi av Nortura, Felleskjøpet etc og presenter NSG Møre og Romsdal | 6 arrangementer | Ansvarlig iflg. Samspillmatrise | 1.4/30.2.17 | 2
Delta i arbeidgruppe for ny Landbruksmelding for Møre og Romsdal | 4 dagmøter | Hilmar |  | 4
Delta i styringsgruppe og arbeidsgruppe " Økt kjøttproduksjon i Møre og Romsdal" | 4 dagmøter | Hilmar |  | 3
Rekruttere nye medlemmer | 10 nye medlemmer | Solrunn | 1.4/ 30.2.17 | 48
Delta i styringsgruppe for prosjektet "Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal" | 3 dagmøter | Hilmar |  | 2
Lage 60 NSG plakater om hundibånd, laminere og dele ut på årsmøte | 60 plakater | Solrunn | 30.2.17
Sende brev til kommuner i Møre og Romsdal og be om utvidet båndtvang til 31. oktober | 25 kommuner | Solrunn | 2016-09-30 | 23
Lage forslag til uttalelse til Rovvilltplan i Region 6 | uttalelse | Eystein/Hilmar | 2016-09-07 | OK
Lage innhold til årsmøte 2017 |  | Hilmar | 2016-12-31 | 50%
Innhente tilbud på hotell til årsmøte |  | MAli | 2016-12-13 | OK
Kopiere ut historiske data fra epostserver. Be om råd fra NSG sentralt |  | Mali | 2016-12-31
Snakke med A. Buset hos Fylkesmannen om workshop på søknad på fagmøte |  | Solrunn | 2016-12-10
Følge opp kommunene om båndtvang, be om saksbehandler, status |  | Solrunn | 2016-12-31
Lage tall/fakta om sau/geit i Møre og Romsdal |  | Hilmar | 2016-11-27 | ok
Ta kontakt og aktivere valgnemda |  | Mali | 2016-12-31
Legge ut om møte i Rovviltnemda på Fb |  | Eystein | 2016-11-01
Sende julebrev til medlemmene |  | Hilmar/Mali | 2016-12-20 | OK
Følge opp sak 34/16 endret bruk av tilskudd til infobrosjyre |  | Marianne | 2016-11-01 | OK

## Årsmøte
Innspill til årsmøte
Tema: Organisasjonsarbeid i landbruket
Tema: Bruk av Min side for tillitsvalgte i NSG
Matønske; Middag med lam/sau/
Workshop på årsmøte
25.26. februar | lunsj til lunsj
Molde, priser fra hoteller
Mali henter pris fra to hoteller
Overproduksjon, Nortura, Matprat |  | 1,5t | pri2
Rovvilt
Erstatninger, søknad. Med eksesmpelbruk fra a til å
Alvheld
Utmark, Grønt skifte
Tilleg, arbeid ved siden
Felles: Bonde som forteller om sin drift - 15-20 minutter, spørsmål og diskusjon, sum en halv time
Felles: Presentasjon av hver deltaker, 2 minutter på hver, 30 stk. en time
Felles: Presentasjon av landbruksmelding og påfølgende diskusjon - i grupper med innspill fra gruppene |  |  |  |  | pri1
Gruppearbeid1: Hvordan vil jeg presentere mitt geit/sauebruk? |  |  |  | 1,5 t
Presentajon av mitt sauebruk i gruppen.
Lystbetonte gledelige tema
Yrkestolthet
G2 Hva er viktig at vi i NSG arbeider med |  |  |  | 1t
Hva kan jeg gjøre for at NSG skal bli bedre?
Hva skal jeg gjøre for NSG i 2017?
13-18
Workshop på årsmøte
G3: Innspill til jordbruksforhandlingene årsmøte
G4: Innspill til den nye landbruksmeldingen
Hvor mange kommer på fagdag/årmøte